## 工事関係書類一覧
工事関係書類一覧
番号 | 様 式 名 | 備考 | 橿原市
1 | 入札書 |  | ○
2 | 見積書 |  | ○
3 | 委任状 |  | ○
4 | 工事着工届 |  | ○
5 | 工程表 | 様式１
6 | 建設工事下請届出書 |  | ○
7 | 現場代理人及び主任（監理）技術者等選任（変更）届 |  | ○
8 | 経歴書 |  | ○
9 | 課税事業者届出書 |  | ○
10 | 免税事業者届出書 |  | ○
11 | 工期延期届 | 様式２
12 | 工事竣工届 |  | ○
13 | 工事引渡書 |  | ○
14 | 工事請負代金請求書 |  | ○
15 | 前払金請求書 |  | ○
16 | 請負工事既済部分検査請求書 | 様式３
17 | 土木工事請負日誌 | 様式４
18 | 工事材料品質規格事前確認書 | 様式５
19 | 指示書 |  | ○
20 | 工事打合簿 |  | ○
21 | 材料確認書 | 様式６
22 | 段階確認書 | 様式７
23 | 確認・立会依頼書 | 様式８
24 | 出来形管理図表（様式例） | 様式９
25 | 出来形合否判定総括表（ＩＣＴ活用工事様式例） | 様式１０
26 | 品質管理図表（様式例） | 様式１１
27 | 生コンクリート運搬計画書 |  | ○
28 | 施工計画書 | 様式１２
○：市ホームページ掲載

## 当初工程表
様式１
2.工程表（当初計画工程表）
契約番号 | [11 empty] | 契約 |  | 自 年 月 日
工事名 | [11 empty] | 工期 |  | 至 年 月 日
工 種 |  | 種別 | 単位 | 数 量 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
[6 empty] | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
工 程 曲 線 |  |  |  |  | 100 90
80
70
60
50
40
30
20
10
＊当初計画工程表は、施工計画書の一部として提出を行うこと。
注意事項 | ＊当初計画工程表の変更は右記の場合とする。①契約変更、②一時中断、③追加指示、④現場条件の変更、⑤作業の進捗等、①～⑤で翌月末までに計画工程どうり工程が進行しない場合。
＊上記に該当する場合は、変更計画工程表を提出すること。提出期日は、提出することが必要となった日から監督員が指示する日（１４日以内）とする。
＊月間工程・週間工程（様式は任意）は、必要に応じて作成し、監督員から提出を求められた場合は、提出を行うこと。

## 変更工程表
様式１
2.工程表（第 回変更計画工程表）
契約番号 | [11 empty] | 契約 |  | 自 年 月 日 | [10 empty] | 主任監督員 |  | 一般監督員
工事名 | [11 empty] | 工期 |  | 至 年 月 日
工 種 |  | 種別 | 単位 | 数 量 | 区分 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
[6 empty] | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
前回計画
変更計画
工 程 曲 線 |  |  |  |  | 100 90
80
70
60
50
40
30
20
10
上記の変更計画工程で施工するので提出します。 | [7 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 殿 | [10 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 氏名 | [6 empty] | ㊞
＊第1回の変更計画工程は下段に記入する（黒書）上段には、当初計画を記入（赤書）第2回目は、第1回を上段に赤書 第2回を下段に黒書する。以降同じ手順。
注意事項 | ＊変更計画工程については、提出日までに実施した工程、提出日以降の計画工程を記入する。
＊工程表の変更は右記の場合とする。①契約変更、②一時中断、③追加指示、④現場条件の変更、⑤作業の進捗等、①～⑤で翌月末までに計画工程どうり工程が進行しない場合。
＊上記に該当する場合は、変更計画工程表を提出すること。提出期日は、提出することが必要となった日から監督員が指示する日（１４日以内）とする。
＊月間工程・週間工程（様式は任意）は、必要に応じて作成し、監督員から提出を求められた場合は、提出を行うこと。

## 実施工程表
様式１
2.工程表（実施済み工程表）
契約番号 | [11 empty] | 契約 |  | 自 年 月 日 | [10 empty] | 主任監督員 |  | 一般監督員
工事名 | [11 empty] | 工期 |  | 至 年 月 日
工 種 |  | 種別 | 単位 | 数 量 | 区分 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
[6 empty] | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
工 程 曲 線 |  |  |  |  | 100 90
80
70
60
50
40
30
20
10
上記のとおり実施済み工程表を提出いたします。 | [7 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 殿 | [10 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 氏名 | [6 empty] | ㊞
＊実施済み工程表は、現場の施工が完了した時点ですみやかに提出する。
注意事項 | ＊計画には、最終に提出した計画工程表の工程を記入する（赤書）。
＊実施には、実施した工程を記入する（黒書）。

## 工期延期届
様式－２
年月日：
（発注者）
殿
[7 empty] | （受注者名） |  | 印
工 期 延 期 届
建設工事請負契約書第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。

## 請負工事既済部分検査請求書
様式－３
年月日：
（発注者）
殿
|  |  | （受注者） |  | 印
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
建設工事請負契約書第37条第2項により既済部分検査（第 回）を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自
至

## 土木工事請負日誌
様式－４
土 木 工 事 請 負 日 誌
工事名 | [6 empty] | 受注者名
工事箇所 | [6 empty] | 現場代理人名
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  | 主任（監理）技術者名
月 | 日 | 曜日 | 天 候 | 気 温 （℃） | 雨 量 （㎜） | 水 位 （ｍ） | 作業員の出勤状況 |  | 作業の実施内容 | 監督職員による指示事項など 特記事項 | 備考
[7 empty] | 職 種 | 人 数
月
火
水
木
金
土
日

## 工事材料品質規格事前確認書
様式５
工事材料品質規格事前確認書
契約番号 |  |  |  | 工事名
番号 | 工 種 | 使用材料名 | 材料規格等 | 単位 | 設計数量 | 製造業者名 及び仕入先名 | 左記の所在地 | ＪＩＳ製品 (JIS №) | 提出年月日 | 確認年月日 | 備 考
※提出する際には、「工事打合せ簿」を表紙とする。
※工事材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等を添付する。
※工場立会検査の場合は、備考欄に「工場検査」と記入する。

## 材料確認書
様式－６
材 料 確 認 書
年月日：
工事名
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [5 empty] | 備考
[7 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 | 合格数量 | 確認印
|  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 一 般 監督員 |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
※設計図書で指定された材料についてのみ提出。

## 段階確認書
様式－７
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
共通仕様書第3編3-1-1-6の6．
橿原市建設工事仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  |  | 受注者名：
|  |  |  | 現場代理人名等： | [5 empty] | 印
| 種 別 | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[7 empty] | 監督職員名： |  |  | 印

## 確認・立会依頼書
様式－８
確認 ・ 立会依頼書
総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 一 般 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任
（監理）
技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 | [5 empty] | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [6 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  |  | 時
記 事

## 出来形管理図表
様式－９
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 出来形合否判定総括表
様式－１０
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
天端
天端
天端

## 品質管理図表
様式－１１
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0