## 単品スライドの手順
単品スライド条項（減額）運用の手順
| 事務手続き | 様式
| 単品スライドの請求に対しての異議申し立て | 様式７又は様式7-2
| 変更請求額の資料の提出 | 様式10
様式10-2
請負変更契約
７．建設工事請負契約書第２５条第５項（以下「単品スライド条項」）の請求
８．建設工事請負契約書第２５条第８項の「協議開始の日」の通知
９．協 議 開 始 日
６．概算スライド額の算定
・甲が有する情報に基づき判断して算定し工事費の１％以上変化している。
12．単品スライド額の協議確定
・協議が整わない場合、甲が定め、乙に通知する
・協議成立後スライド
７日以内
１４日以内
13．契約変更
14．工 期 末
４５日を目途
１．工期末から３月前の県単価の改定又は物価資料が出版される
３．平成20年4月1日以降の単価を使用している。
単品スライド条項の
対象としない。
ＹＥＳ
ＮＯ
２．請負業者から単品スライドの申請がされている。
増額分の単品スライドの
中で、減額分のスライド
を算出する。
ＹＥＳ
ＮＯ
５．主要な工事材料（鋼材類又は燃料油）のスライド判定を行い対象工事費の２％以上変化してる。
単品スライド条項の
対象としない。
ＹＥＳ
ＮＯ
10．単品スライドの請求に対しての異議申し立て
ＮＯ
ＹＥＳ
10-1.対象品目に係わる証明資料等の請求
10-2.対象品目に係わる証明資料等の提出
11．スライド調書の作成
10.による異議申し立てがあり、証明
書類が提出されれば証明書類等に
より変動後におけ単価・数量を用い
て算定
概算スライド額の算定に対して異議があ
れば協議開始日以降に異議申し入れが
出来ること、また、その場合証明書類の
提出を求める旨を記載する。
ＹＥＳ
単品スライド条項の
対象としない。
ＮＯ
４．主要な工事材料（鋼材類又は燃料油）の直接工事費が、全体工事費の５％以上を占める工事
単品スライド条項の
対象としない。
ＮＯ
ＹＥＳ

## 単品（減額）
単品スライド条項（減額）事務手続きに係る様式一覧
様 式 名 |  | 内 容 | 甲 （橿原市水道局） | 乙 （業者）
様式４（単減） | 建設工事請負契約書第25条第8項に基づく協議開始の日について（回答） | 協議開始日に対する回答 | ○ | ●
様式７又は7-2（単減） | 建設工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求に対する異議申し立て | スライド金額についての回答 | ○ | ●
様式10～10-2他（単減） | 建設工事請負契約書第２５条第５項に基づく請求に係わる証明資料について（提出） | スライドに係わる証明資料の提出 | ○ | ●
| 建設工事請負変更契約書 |  | ◎ | ◎

## 様式4
様式４（単品スライド・減額）
平成 年 月 日
（あて先）
橿原市長
[7 empty] | 請負者 |  | 住所
氏名
建設工事請負契約書第２５条第８項に基づく協議開始の日について（回答）
| 標記について、 |  |  | 平成 年 月 日 |  | 付けで協議のあった下記工事における建設工事請負契約書
第２５条第８項に基づく協議開始日（ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | ）については異存ありません。
記
１．工事名
２．契約番号

## 様式7
様式７（単品スライド・減額）
平成 年 月 日
（あて先）
橿原市長
[7 empty] | 請負者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく
請負代金額の変更請求に対する異議申し立て
| 平成 年 月 日 |  |  |  | 付けの建設工事請負契約書第２５条第５項の適用についてに関し、変更
請求概算額及び対象資材の購入年月・購入単価等について、異議がありますので申し立てます。
記
１．工事名
２．契約番号
|  |  | ３．工期 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | から
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | まで
|  |  | ４．請負代金額 |  |  | ￥

## 様式7-2
様式7-2（単品スライド・減額）
平成 年 月 日
（あて先）
橿原市長
[7 empty] | 請負者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく
請負代金額の変更請求に対する異議申し立て
| 平成 年 月 日 |  |  |  | 付けの建設工事請負契約書第２５条第５項の適用についてに関し、変更
請求概算額及び対象資材の購入年月・購入単価等について、異議がありません。
記
１．工事名
２．契約番号
|  |  | ３．工期 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | から
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | まで
|  |  | ４．請負代金額 |  |  | ￥

## 様式10
様式10（単品スライド・減額）
平成 年 月 日
（あて先）
橿原市長
[7 empty] | 請負者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第２５条第５項に基づく請求に係わる証明資料について（提出）
| 平成 年 月 日 |  |  |  | 付けで請求のありました標記について、別紙のとおり対象資材の購入年
月・購入単価等に係わる証明書類を提出します。
記
１．工事名
２．契約番号
|  |  |  | ３．工期 |  | 平成 年 月 日 |  |  | から
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | まで
|  |  |  | ４．請負代金額 |  | ￥

## 様式10-2
様式10-2（単品スライド・減額）
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 使用目的 | 購入年月 | 証明の 有無 | 備考
〔記載例〕
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 40 | 126000 | 5040000 | ○○商社 | Ａ１橋台 | 2008-09-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 20 | 115000 | 2300000 | ○○商社 | Ａ２橋台 | 2008-10-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 30 | 92000 | 2760000 | ○○建材 | Ｐ１橋台 | 2009-01-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 10 | 85000 | 850000 | ○○建材 | Ｐ２橋台 | 2009-02-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１９ 計 |  | ｔ | 100 |  | 10950000
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２９ | ｔ | 10 | 126000 | 1260000 | ○○商社 | Ａ１橋台 | 2008-09-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２９ | ｔ | 15 | 115000 | 1725000 | ○○商社 | Ａ２橋台 | 2008-10-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２９ | ｔ | 30 | 92000 | 2760000 | ○○建材 | Ｐ１橋台 | 2009-01-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２９ | ｔ | 20 | 85000 | 1700000 | ○○建材 | Ｐ２橋台 | 2009-02-01 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２９ 計 |  | ｔ | 75 |  | 7445000
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 18395000
軽油 | １，２号 | Ｌ | 15000 | 120 | 1800000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-09-01 | 有 | 別添○○
軽油 | １，２号 | Ｌ | 20000 | 110 | 2200000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-10-01 | 有 | 別添○○
軽油 | １，２号 | Ｌ | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-11-01 | 有 | 別添○○
軽油 計 |  |  | 40000 |  | 4550000
ガソリン | １，２号 | Ｌ | 2000 | 160 | 320000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-09-01 | 有 | 別添○○
ガソリン | １，２号 | Ｌ | 6000 | 150 | 900000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-10-01 | 有 | 別添○○
ガソリン | １，２号 | Ｌ | 2000 | 140 | 280000 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-12-01 | 有 | 別添○○
ガソリン 計 |  |  | 10000 |  | 1500000
軽油 | １，２号 | Ｌ | 3000 |  | 0 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-08-01 | 無 | （未証明分）
軽油 | １，２号 | Ｌ | 5000 |  | 0 | ○○石油 | 現場内重機 | 2008-09-01 | 無 | （未証明分）
軽油 計 |  |  | 8000 |  | 0
(注)
◆購入年月、購入単価等に係わる証明資料（別添○○）を当表と併せて監督員に提出すること。
◆証明資料は「納品書」「請求書」「領収書」を添付する。
◆監督員より、購入数量に対する証明書を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。